2020年度安全生产执法检查工作计划

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）第五十九条第二款、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》（原国家安监总局令第24号）第八条和国家安全监管总局《关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）文件等相关规定，现编制文昌湖区安监环保局2020年度安全生产监督检查计划如下：

一、工作目标和主要任务
认真贯彻落实党的十九大精神，牢固树立安全发展理念，坚守决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，着力强化生产经营单位安全生产主体责任，加大执法监督检查力度，依法查处各类安全生产违法行为，推动全区安全生产形势普遍好转。

全年计划重点检查生产经营单位24家，根据企业检查频次安排，全年共计检查生产经营单位64家次，同时按照上级要求开展安全生产专项检查。通过开展安全生产监督检查工作，督促生产经营单位认真履行安全生产主体责任，杜绝发生较大以上生产安全事故。依法行政，杜绝因程序不当、适用依据错误、证据不足引起的行政复议和行政诉讼的实质性败诉案件。

二、行政执法队伍情况
区安监环保局严格落实全员执法的要求，分别按照职责要求对安全生产和环境保护工作开展执法检查。全局现有9人，设立4个科室（综合科、业务科、监察科、安全监管科）。其中主要由安全监管科负责安全生产执法检查，其他科室主要负责环保监管工作，不参与安全生产执法检查。

三、执法工作日测算
总法定工作日，是指国家规定的法定工作日和本机关行政执法人员总数的乘积。法定工作日为251日，即366 -104（休息日）-11（节假日），总法定工作日即251×2=502日。

监督检查工作日，是指对生产经营单位开展监督检查的工作日，即总法定工作日减去其他执法工作日、非执法工作日所剩余的工作日，即502-124-127=251日，其中重点检查工作88日，一般检查工作日163日，重点检查占35%。

其他执法工作日，是指下列工作预计所占用的工作日，共计124日。

（1）开展安全生产综合监管：20日

（2）实施行政许可：0日

（3）生产安全事故调查和处理：30日

（4）调查核实安全生产投诉举报：10日

（5）参加有关部门联合执法：10日

（6）开展安全生产宣传教育培训：6日

（7）办理行政复议、行政应诉：3日

（8）实施行政处罚案件审理及法制审核：15日

（9）完成本级人民政府或者上级监管部门安排的执法工作任务：30日

非执法工作日，是指下列工作和事项预计所占用的工作日，共计127日。

（1）机关值班：30日

（2）学习、培训、考核、会议：30日

（3）检查指导下级安全监管部门工作：12日

（4）参加党群活动：20日

（5）病假、事假：10日

（6）法定年休假、探亲假、婚（丧）假：25日

四、重点检查安排
本年度重点检查单位包括重点监管危险化学品生产企业1家、纳入常年安全监管的规模以上工业企业15家，近三年发生造成人员死亡生产安全事故的单位2家、为促进安全生产“双重预防体系”建设安排的其他重点检查单位家，共计50家。其中危险化学品重大危险源的生产经营单位计划年内进行两次监督检查，其他单位计划年内进行一次监督检查。重点检查单位名称、行业及年度检查频次见附件《2020年重点检查单位名单》。

五、一般检查安排
一般检查采取随机抽查方式进行，从“山东省安全生产风险管控和隐患排查治理监管巡察信息平台”文昌湖区执法对象库中对我区建材、机械等行业随机按照全区工业企业10％的比例进行待查。每季度通过“双随机”监管平台，按照“双随机、一公开”监管工作要求以及摇号方式随机抽取检查对象、随机抽取检查人员，同时依法公开抽查事项、抽查对象、抽查内容、抽查依据、抽查方式、抽查比例和频次等信息，抽查内容为《山东省市场监管领域随机抽查事项清单（2019年版）》中由应急部门负责检查的1项或者多项具体事项。

六、执法监察工作要求
1、做好执法计划备案工作，严格执行工作计划。严格落实区委区政府印发的《贯彻落实市委市政府<关于关心关爱企业家的十条措施（试行）>的16条细则》，严格规范执法检查备案，将执法检查计划分解到月份计划、季度计划，分别于每月5日前、每季度10日前报区司法部门备案。对企业的执法检查要做到有计划、有重点、有反馈，对因安排其他工作对既定执法检查工作计划产生影响的，需报经局主要领导批准及时进行调整。

2、规范执法监察内容和工作程序。要严格执法程序、规范执法行为、做到主体明确、程序完善、文书规范、处罚得当。正确适用安全生产法律法规，不偏不倚，把案件事实和法律法规有机结合起来，保护安全生产法律法规标尺的统一，到企业检查或作出处罚决定后，一律报区司法部门备案。

3、树立良好的安全生产执法形象。不断增强执法人员的法律意识、廉政意识、责任意识和服务意识。严格执行工作日中午无例外禁酒令，坚决抵制各种不良风气，正确处理好执法与被执法的关系，坚决杜绝吃、拿、卡、要、报等问题的发生，切实树立执法人员的良好形象。

文昌湖区安监环保局纳入监管的企业名单

危险化学品：1家（共检查4次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	14
	696894750
	萌水镇
	淄博义弘科技化工有限公司
	
	
	危化品
	4


一般化工企业：5家（共检查10次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	754459846
	萌水镇
	山东助友润滑科技有限公司
	
	
	一般化工
	2

	2
	786134915
	萌水镇
	山东润友润滑科技有限公司
	
	
	一般化工
	2

	3
	789260239
	萌水镇
	淄博鲁特润滑油有限公司
	
	
	一般化工
	2

	4
	795321608
	萌水镇
	淄博阔程石油化工有限公司
	
	
	一般化工
	2

	5
	L07890467
	萌水镇
	山东龙海润滑科技发展有限公司
	
	
	一般化工
	2


一般建材：3家（共检查3次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	065904406
	萌水镇
	山东锐石研磨材料有限公司
	
	
	一般建材
	　1

	2
	164206814
	商家镇
	山东淄川特种耐火材料有限公司
	
	
	一般建材
	　1

	3
	MA3C735A3
	商家镇
	山东宜景生态科技有限公司
	
	
	一般建材
	　1


机械加工：7家（共检查7次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	164134611
	萌水镇
	山东嘉丰玻璃机械有限公司
	
	
	机械加工
	　1

	2
	681703317
	萌水镇
	山东铭仁重型机械股份有限公司
	
	
	机械加工
	　1

	3
	746583601
	商家镇
	淄博瑞工机械有限公司
	
	
	机械加工
	　1

	4
	753505847
	商家镇
	淄博金旺机械有限公司
	
	
	机械加工
	　1

	5
	755424426
	商家镇
	山东华电电器有限公司
	
	
	机械加工
	　1

	6
	788465013
	商家镇
	淄博迅驰电力设备有限公司
	
	
	机械加工
	　1

	7
	MA3C6QX15
	商家镇
	山东神驰重工机械有限公司
	
	
	机械加工
	1


电子：2家（共检查2次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	750865986
	萌水镇
	淄博丰雁电子元件有限公司
	
	
	电子
	1

	2
	795320234
	萌水镇
	淄博澳丰电子有限公司
	
	
	电子
	1


纺织：1家（共检查1次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	863065213
	萌水镇
	淄博新亚纺织有限公司
	
	
	纺织
	1


轻工：2家（共检查2次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	683230509
	萌水镇
	淄博长丰玻璃制品有限公司
	
	
	轻工
	1

	2
	759170902
	萌水镇
	淄博三利绸缎印染有限公司
	
	
	轻工
	1


造纸：1家（共检查1次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	164379694
	萌水镇
	淄博新华纸业有限公司
	
	　
	造纸
	1


金属加工：2家（共检查2次）

	序号
	组织机构代码
	所属乡镇
	单位详细名称
	主要负责人
	联系电话
	行业类别
	频次

	1
	569023717
	萌水镇
	淄博钰铭磨料科技有限公司
	
	
	金属加工
	1

	2
	613294267
	萌水镇
	淄博大亚金属科技股份有限公司
	
	
	金属加工
	1


