## Sheet1
市文化和旅游局“文旅融合发展攻坚行动”重点工作完成情况调度表（第四季度）
2020-12-22
序号 | 重点工作 | 具体项目名称 | 完成时限 | 4季度目标任务 | 四季度任务是否按期完成 | 四季度完成情况 | 全年任务是否完成 | 存在问题 | 下步打算 | 责任单位 | 市局责任科室 | 备注
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑴加强国土空间专题研究，做好重点文旅项目规划编制与国土空间规划编制衔接工作。 | 2020年底 | 就国土空间总体规划中有关历史文化保护等相关内容征询部门意见，在国土空间规划中落实重点文旅项目。 | [5 empty] | 市自然资源局 市文化和旅游局 各区县 | 文物保护科 资源开发科 产业发展科
|  | ⑵建立文化旅游发展专家智库，为重点项目论证和重大问题决策提供咨询和指导。 |  | 邀请智库成员指导重点文旅项目策划。做好重点文旅招商项目推介。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文产办） | 产业发展科
|  | ⑶召开全市文化旅游发展大会，成立精品旅游产业专班，建立重点文旅项目建设企业直报制度，实行专班推进、专人跟进、专项督导。 | 第三季度 | ／ | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文产办） | 办公室 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑶召开全市文化旅游发展大会，成立精品旅游产业专班，建立重点文旅项目建设企业直报制度，实行专班推进、专人跟进、专项督导。 | 第二季度 | ／ | [5 empty] | 各区县 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 加大推进力度，确保完成全年目标任务。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市发展改革委 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 红星美凯龙家具集团有限公司淄博红星美凯龙全球家居博览中心项目（商业部分）:完成投资4亿元，主体施工。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 淄博嘉美置业有限公司嘉亿国际财富中心项目（商业部分）：完成投资7亿元，主体封顶。 | [5 empty] | 经开区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东宏程投资集团宏程颐养综合体项目（商业部分）：完成投资6亿元，主体封顶。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博王舍汇成置业有限公司万豪大酒店（商业部分）：完成投资1亿元， 进行主体施工。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 淄博鼎成置业有限公司希尔顿森林城市环球港文旅项目（商业部分）：完成投资3.5亿元，主体施工三层、裙房。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 明发集团淄博世贸中心项目（商业部分）：完成投资3.5亿元， 1#楼15层完成， 2#楼主体25层， 3#楼公装、6#楼主体结构13层完成。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东黄金城地产发展有限公司黄金城项目（商业部分）：完成投资3.5亿元，主体施工。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 万达集团淄博万达广场项目（商业部分）：计划3季度完工。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东世贸鲁坤置业有限公司淄博CBD项目（商业部分）:世茂广场主体建设。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东国瓷陶瓷公共技术服务有限公司国瓷文化艺术研究院项目：项目建筑物主体建设。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东唐库文化发展有限公司唐库文化创意产业园（一期）项目：完成园区的基础设施建设：路面、水、电、网、亮化、绿化工程等。完成园区的配套设施：休闲设施、会议室等。部分商家入驻。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 山东李诡祖文化发展有限公司淄博中华传统民俗文化创意园项目：实现投资0.9亿元， 完成李诡祖纪念馆土石方工程； 湖光仙境、动物主题乐园土石方工程同步进行施工。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2020.07- 2023.12 | 朱水湾旅游开发有限公司朱水湾二期项目：2020年计划投资0.5亿元，建设酒文化庄园并进行内部装修，打造山楂酒酿造、品尝、体验、地下储藏等综合酒坊；木屋、房车级露营住宿改造升级，建设森林氧吧、健康步道、环山观光木栈道（5公里）、景区观光平台及配套相关基础设施，修建停车场三处约5000平方米，体验原始农耕。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2019.06-2025.12 | 山东金尚健康科技有限公司淄川健康文化产业园项目：2020年计划总投资0.5亿元，主要进行建设10000平方米共享车间、6000平方米康养中心、4000平方米体验中心、3000平方米健康养生文化博物馆主体工程及配套设施，流转土地200亩建设艾草种植示范园及配套设施等。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2018.07-2024.12 | 淄博雁门山旅游开发有限公司 摘星山乡村旅游开发项目：2020年计划总投资0.5亿元，摘星山乡村旅游开发建设项目（一期）占地25.28亩，建设2000平方米农产品展示中心，1200平方米文化+民俗创意园，改造3500平方米有机农产品车间、购置加工设备，有机食品体验中心，五谷园民宿及民俗园，修建景区部分景观建筑，景区道路、水、电等基础设施建设。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2019.07-2021.12 | 山东无序与集文化旅游开发有限公司 “咏归川”旅宿二期项目：2020年计划投资1.5亿元，续建一期精品民宿项目，完成启动区11套传统民居的内装修工程、园林景观及相关配套设施建设工程。新开工二期52套精品民宿项目，完成土峪村整村规划设计，整村景观环境及公共空间、道路等配套设施提升改造工程，开工对52套传统民居进行改造，打造山东省乡村振兴示范区。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2019.07-2021.12 | 淄博明冠建设项目管理有限公司 文化中心及城区南部工业遗址旅游PPP项目：2020年计划总投资0.5亿，文化中心建筑基础及地上5层、地下1层主体工程施工建设；城区南部工业遗址旅游项目对光正公司原铁路运输线路进行提升改造，建设旅游小火车项目，打造旅游观光线路，总长约 5.68 公里，同时对沿途线路两侧进行景观绿化，各站点建设附属服务用房及配套安全防护设施。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2019.07-2021.12 | 山东省凤凰山凯丰实业有限公司凤凰山农业生态旅游区项目： 2020年计划总投资1.5亿元，主要进行建设1000亩镶月湖森林公园生态景观体系；建设1000亩软籽石榴日光温室大棚；种植山楂、樱桃1000亩；建设6000平方米果品加工自动化生产线、观光、研学游车间。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2019.07-2021.12 | 华滋健康科技有限公司华滋酥点文创园项目：2020年计划投资0.6亿元，主要进行建设饼干、面包、膨化食品、保健食品、烘焙食品等生产制造观光中心；建设线上电子商务运营中心，货物仓储中转运输运营中心。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
|  |  | 2019.07-2021.12 | 淄博淄川俊岭农业合作社俊岭田园综合体项目： 2020年计划投资0.8亿元，主要进行建设玻璃温室大棚1.7万平方米；沿河景观路绿化工程2000米；河道综合治理工程1千米；建设1000平休闲生态餐厅。 | [5 empty] | 淄川区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 淄博红叶柿岩文旅产业发展有限公司红叶柿岩乡村振兴建设项目:完成投资0.7亿元。 1.完成“红叶柿岩”公益性项目的建设收尾； 策划包装“红叶柿岩”二期项目招商。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 国家地理风物馆项目：完成项目内部装修及布展。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 陶琉古镇项目: 完成投资0.065亿元。 1.对项目展示区和西北酒店区已改造完成新建完成的建筑物进行室内装修工作; 2.对周边道路和环境进行提升改造。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 山东岜山旅游开发有限公司岜山中医药健康旅游示范基地项目：完成投资0.2亿元。 1.中医药博物馆（动物药馆和名医馆）开馆； 2.完成文体娱乐中心项目建设，项目建成启用。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博颜山文化旅游发展有限公司博山文化中心项目：完成投资0.05亿元。 完善内部配套设施。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博博悦农业旅游开发有限公司北场花海农旅建设项目：完成投资0.06亿元。完善民宿、美食基地等相关基础设施。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博九龙峪山地旅游开发有限公司九龙峪山地公园项目：完成投资0.03亿元。 建设素质拓展基地、生态停车场。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 山东金润文化发展有限公司金润•五仙胜境建设项目（三水源生态旅游度假区项目）：完成投资0.3亿元。 1.游客服务中心、会议中心主体完工， 2.内部装饰完工，投入使用。 | [5 empty] | 博山区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 鲁商示范园项目：投资0.5亿元。 完成项目全部新建主体工程； 完成基础设施配套的水、电、暖等基础管道配套工程； 根据招商引资情况开始与具体的客户进行对接。 | [5 empty] | 周村区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 山东鑫坤置业有限公司周村分公司新世纪文创中心（商业部分）项目：完成投资0.亿元，主体基本完成。 | [5 empty] | 周村区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 鲁中金牌教育集团周村影视基地项目：完成投资0.2亿元，完成内外装修。 | [5 empty] | 周村区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博三冠影视传媒有限公司齐文化创意产业园项目：累计完成投资2亿元。完成项目基础设施施工，进行主体施工。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 山东爱特云翔信息技术公司爱特云翔齐文化智慧大数据中心项目：累计完成投资3亿元。办公中心：室内装修、消防、暖通、室外工程完成、电梯工程完成； 孵化中心：室内装修、消防、暖通完成、室外工程、电梯工程完成。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 菏泽时代置业有限公司临淄分公司奥德隆国际广场旅游综合体项目：累计完成投资额2亿。1-8#楼内外装饰装修基本完成； 室外景观、绿化、市政配套项目施工完成。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博鹏达环保科技有限公司“盛水荷园”工农业旅游综合体：累计完成投资0.75亿元。完成土地流转，建设藕塘、观光道路、养殖区，完成绿化种植；活性炭车间完工90%，备品仓库、检修车间、；调度中心、制浆车间以及配套设施部分完成。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东巧媳妇食品集团有限公司山东巧媳妇酱文化产业园：累计完成投资0.4亿元。完成齐民要术酱文化体验馆升级改造，完成厂区绿化和基础设施提升，智能工厂省级改造。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 稷下学宫项目：累计完成投资4.5亿元。完成水系生态整治；项目主体建筑开始施工。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东创智谷园区运营管理有限公司桓台县创智谷项目：完成投资1.77亿元。 完成框架封顶。 | [5 empty] | 桓台县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博京粤福文化发展有限公司山东齐舜置业有限公司红莲湖885文旅综合体项目：建设温泉中心及度假酒店、商业步行街、合院商业休闲区等 | [5 empty] | 桓台县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 高青锦润置业有限公司万悦城商业综合体项目：投资0.25亿，完成玻璃幕墙、外装修、管网配套、对外招商。 | [5 empty] | 高青县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东新天地黑牛集团有限公司黑牛小镇项目：投资0.17亿。完成黑牛文化科普馆、产品展销中心、养殖区观光、亲子乐园互动等。 | [5 empty] | 高青县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 天鹅湖罗曼园项目：投资0.3亿元。完成项目部分地块供地。 | [5 empty] | 高青县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 沂源县春沨渡生态旅游有限公司沂源春沨渡休闲旅游度假区项目： 完成投资0.21亿元。 推进度假酒店主体施工建设，屋顶施工，墙体砌筑，外墙抹灰。 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 朱彦夫党性教育基地综合提升项目 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | “流水锶乡”农业生态游项目 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 山东虡盛文化发展有限公司虡盛文化旅游产业园项目： 投资约0.48亿元。 完成博物馆内外装饰。 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 山东桃花岛艺术乡村文化旅游发展有限公司沂河源田园综合体项目： 完成投资0.17亿元。 完成桃花岛基础设施提升；乡村振兴学院主体基本完工，农旅艺术体验工程、生态宜居配套工程建设。 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 淄博华侨城旅游综合体项目：完成投资0.8亿元。 完成华侨城文化旅游综合项目河西景观改造完工， 水库景观提升完成进度50%； 琉璃馆完成进度30%； 河滨文创街完成进度50%。 | [5 empty] | 高新区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博茂业中心项目：完成投资7亿元。 | [5 empty] | 高新区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 高新区文体中心：文体中心项目完成1.6亿元。 文体场馆：完成桩基施工。 体育公园：主路开始施工，基本完成运动场地。 | [5 empty] | 高新区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 文昌湖石佛文旅康养特色小镇一期项目：进行文体中心建设。 | [5 empty] | 文昌湖区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 文昌湖海洋生态文化科技城建设项目：进行一期土建工程。 | [5 empty] | 文昌湖区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博恒大养生谷二期项目：住宅二次结构完成。 | [5 empty] | 文昌湖区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 桃花源著文旅小镇项目：建设完成主体施工量的一半。 | [5 empty] | 周村区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 鲁商夜间中心项目：完成幕墙施工。 | [5 empty] | 周村区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博市美术馆项目：将建设淄博市公共美术馆列入“十四五”重大建设项目。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文教科） | 艺术科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 设计并推出2-3条乡村旅游精品旅游线路。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市农业农村局 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 1.总结全年研学旅行工作实施情况，综合考评研学旅行实效； 2.对研学旅行典型案例进行推广。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市教育局 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 1评选命名一批市级工业旅游示范基地； 2研究编制我市工业遗产保护专项规划。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市工业和信息化局 | 产业发展科 文物保护科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 组织参加市级工业旅游示范基地评选。 | [5 empty] | 张店区 | 资源开发科 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 土峪村： 30套民宿及配套工程全部完工，完成投资2500万。 牛记庵：完成牛记庵康养中心项目主体工程建设，修建完成11套高端民宿，500万。 梦泉村： 完成旅游道路防护工程，完成投资100万。 | [5 empty] | 淄川区 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 1.指导各乡村旅游点因地制宜，进一步完善游客咨询中心、停车场、旅游道路、旅游标识系统、旅游厕所等公共服务设施； 2.集聚发展郝峪、五阳湖、红叶柿岩等乡村旅游片区，抓好原山国家森林公园、焦裕禄纪念馆、幽幽谷等研学基地建设，争创省级旅游示范基地； 3.中郝峪村：进一步做好推介营销等工作； 4.红叶柿岩：完成红叶柿岩公益性项目的建设收尾，策划包装红叶柿岩二期项目招商。 | [5 empty] | 博山区 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 1.进一步丰富研学旅行内容，推进王村醋博物馆、玉兔公司市级研学旅行基地创建工作； 2.以非遗文化、美食文化为突破点，推动以周村烧饼、王村醋为代表的周村工业旅游发展，力争创建周村烧饼工业旅游示范基地。 | [5 empty] | 周村区 | 资源开发科 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 1.精心策划包装成优质的文化旅游产品，将巧媳妇齐民要术酱文化体验馆和齐都花海旅游示范点纳入区工业旅游、农业旅游的精品旅游线路，力争完成创建目标； 2.邀请市景区质量等级评定委员会的专家进行检查，并根据所提意见进行再次整改，力争完成创建目标。 | [5 empty] | 临淄区 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 1.检查验收，努力完成攻坚行动任务； 2.推进泓基农业花卉摄影基地。垂钓园，蔬菜暖棚建设。 | [5 empty] | 桓台县 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 1.完成农旅融合发展，打造研学游精品路线的任务目标； 2.对照有关标准，查缺补漏，全面完成蓑衣樊村精品旅游示范点建设任务。 | [5 empty] | 高青县 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 协助密切景区与集团主导产业结合，发挥景区的综合宣传带动效应；协助景区做好“仪狄故里封酒大典”、参与好“山东高青黄河文化旅游节”等活动，扩大企业及景区的影响力，实现集团社会效益与经济效益的双提高。 | [5 empty] | 高青县 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 邀请教育界、文旅界专家及社会知名人士，对以北部黄河文化游、南部早齐历史游、慢城生态游为重点的研学板块进行评估优化，查缺补漏，全面完成研学游板块的打造任务。 | [5 empty] | 高青县 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 邀请专业人士对温泉康养板块进行会诊，查找不足，补齐短板，把温泉康养打造成在全国有重要影响力旅游产业。 | [5 empty] | 高青县 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 1.做好研学基地、工业旅游、红色旅游、乡村旅游片区打造督导工作，培育1家市级工业旅游示范基地，推进研学旅游、红色旅游、乡村旅游发展； 2.推出不少于1-2条乡村旅游精品旅游线路； 3.将乡村旅游示范点、示范片区建设作为重要指标纳入考核体系，做好具体考核工作； 4.考评发展较好的乡村旅游示范点、示范片区，结合县旅游发展扶持奖励政策进行奖补； 5.朱家户打造苹果采摘园5处，建设集会议，旅游一体的综合服务中心。 | [5 empty] | 沂源县 | 资源开发科 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 综合考评研学旅行实效 | [5 empty] | 高新区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 鼓励符合要求的企业参加市级工业旅游示范基地的评选。 | [5 empty] | 高新区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 开展领先教育人生路活动和国兰文化艺术节。 | [5 empty] | 文昌湖区 | 市场推广科
|  | ⑹规划建设齐长城国家文化公园，编制《齐长城生态文化旅游带开发建设规划》，打造“长城人家”古村落品牌。 | 2020年底 | 对沿线文旅项目持续督导，做好峨庄片区等齐长城沿线传统古村落的保护开发。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文教科） 市自然资源局 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑹规划建设齐长城国家文化公园，编制《齐长城生态文化旅游带开发建设规划》，打造“长城人家”古村落品牌。 | 2020年底 | 1.积极配合市局编制《齐长城生态文化旅游带开发建设规划》； 2.2.推进马鞍山红色教育基地建设，景区提升改造 初具成效，推进梦泉景区民俗提升、完善旅游路防护工程和建设一处停车场； 3.推进“长城人家”古村落（梦泉、端士、柏树村等齐长城沿线的古村落）部分精品民宿改造及提升。 | [5 empty] | 淄川区 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑹规划建设齐长城国家文化公园，编制《齐长城生态文化旅游带开发建设规划》，打造“长城人家”古村落品牌。 | 2020年底 | 1.完成红叶柿岩公益性项目的建设收尾，策划包装红叶柿岩二期项目招商； 2.持续推进原山国家森林公园段齐长城项目的策划，协调解决相关问题； 3.持续推进齐长城沿线新项目招商。 | [5 empty] | 博山区 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 1.组织鲁山做好景区复核工作，抓好问题整改； 2.按照A级景区标准积极推进“水墨鲁山”生态康养小镇乡村旅游示范区、“青龙乡韵”农文旅融合发展示范片区、“流水锶乡”农业生态游项目建设； 3.确保各项目基本完成年内建设内容。 | [5 empty] | 沂源县 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (7)开展创建国家历史文化名城工作，成立工作专班，设定时间表和路线图，加快推进淄博矿业集团德日建筑群、聊斋文化等历史文化街区创建，推进古村落传承保护开发；做好结合文章，着力提升城市文化底蕴（市委书记交办事项18号） | 2020年底 | 1.对各区县的文化资源调查摸底工作进行全面验收； 2.根据创建工作要求完善申报细节，准备迎接国家主管部门验收； 3.完成不低于60%的历史建筑测绘、保护范围划定和建档工作。 | [5 empty] | 市住房城乡建设局 市文化和旅游局 | 文物保护科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (7)开展创建国家历史文化名城工作，成立工作专班，设定时间表和路线图，加快推进淄博矿业集团德日建筑群、聊斋文化等历史文化街区创建，推进古村落传承保护开发；做好结合文章，着力提升城市文化底蕴（市委书记交办事项18号） | 2020年底 | 1.继续组织开展本辖区不可移动文物、非物质文化遗产资源的调查摸底工作，并进行资料汇总；配合市住建局组织申报材料，与省文化和旅游厅沟通对接，争取两个历史文化街区得到省厅批准。 2.加强业务指导，推动全市非国有博物馆又快又好建设。 3.开展乡村记忆博物馆评估，择优选拔一批乡村记忆博物馆（山东省文化和旅游厅没有备案的）、名人纪念馆享受非国有博物馆相关扶持政策。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 | 博物馆科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (7)开展创建国家历史文化名城工作，成立工作专班，设定时间表和路线图，加快推进淄博矿业集团德日建筑群、聊斋文化等历史文化街区创建，推进古村落传承保护开发；做好结合文章，着力提升城市文化底蕴（市委书记交办事项18号） | 2020年底 | 1.接收市住建局和市文旅局对区文化资源的调查摸底的验收； 2.区住建局、文旅局配合市住建局和市文旅局根据创建工作要求完善申报细节，准备迎接国家主管部门验收； 3.配合区住建局协助市住建局、市文旅局做好历史建筑测绘、保护范围划定和建档工作。 | [5 empty] | 淄川区 | 文物保护科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑻将淄博会展业发展纳入全市国民经济和社会发展“十四五”总体规划，加快推进淄博国际博览中心建设。支持举办“非遗”和“老字号”等各类文化博览会，策划组织好青岛啤酒节、2020淄博妇女儿童暨文化旅游商品交易博览会、2020山东（淄博）国际食品展览会暨进出口商品展等系列展会活动，提升城市形象，带动消费热点。 | 2020年底 | 1.全面纳入总体规划； 2.推动淄博国际会展博览中心建设实现实质性突破； 3.组织、协调、策划、服务2020山东（淄博）国际食品展览会暨进出口商品展等展会； 4.组织老字号企业参加山东品牌中华行系列展会。 | [5 empty] | 市发展改革委 市商务局 | 市场推广科
|  |  | 2020年底 | 第四届山东省非物质文化遗产精品展：组织举办第四届山东省非物质文化遗产精品展。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 | 非遗科
|  |  | 2020年6月 | 2020淄博妇女儿童暨文化旅游商品交易博览会：／ | [5 empty] | 市文化和旅游局 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (9) 实施书香淄博打造工程，建立政府主导、社会参与、市场运作的运行管理机制，建成开放一批城市书房、传齐书苑，构建区镇村三级全民阅读体系，打造“15分钟阅读文化圈”；全面提升市文化中心市场化、专业化运营水平，加快市美术馆建设。 | 2020年底 | 将建设淄博市公共美术馆列入“十四五”重大建设项目。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文教科） 市自然资源局 市住房城乡建设局 市城市运营管理公司 | 艺术科
|  |  | 2020年底 | 1.组织对已建成的城市书房、传齐书院检查验收，研究制定长效管理制度； 2.组织区县对建成的标准化城市书房、传齐书院开展现场观摩，推广成功经验和做法，提升建设档次和品质； 3.组织媒体对建成的城市书房、传齐书院扩大宣传。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 | 公共服务科
|  |  | 2020年底 | 1.利用流动服务车或物流配送等模式，打通中心农家书屋与区县图书馆之间的流通渠道，形成图书更新流通新模式； 2.将本年度图书配送到各农家书屋，并做好入库登记； 3.结合农民丰收节、国庆节开展礼赞新中国系列读书会，每个农家书屋不少于1场； 4.组织开展农家书屋管理员培训。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 各区县局 | 新闻出版科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (9) 实施书香淄博打造工程，建立政府主导、社会参与、市场运作的运行管理机制，建成开放一批城市书房、传齐书苑，构建区镇村三级全民阅读体系，打造“15分钟阅读文化圈”；全面提升市文化中心市场化、专业化运营水平，加快市美术馆建设。 | 2020年底 | 1.在10月淄博读书月，各成员单位组织开展主题多样的全民阅读活动，四季度每个单位活动开展不少于2场； 2.开展书香之镇、书香之村、书香机关评选活动； 3.在每月第一个周六开展文化沙龙、名家讲座活动； 4.依托文化名城讲坛、齐鲁大讲坛，每月邀请一位名家举办淄博大讲堂； 5.联合三享读书和传齐书苑，组织开展1次传齐读书会。 | [5 empty] | “书香淄博”建设工作领导小组成员单位 | 科技教育科 新闻出版科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (9) 实施书香淄博打造工程，建立政府主导、社会参与、市场运作的运行管理机制，建成开放一批城市书房、传齐书苑，构建区镇村三级全民阅读体系，打造“15分钟阅读文化圈”；全面提升市文化中心市场化、专业化运营水平，加快市美术馆建设。 | 2020年底 | 1.各区县局协调辖区内各级文化艺术类社团、协会、企事业单位，在“书香淄博阅读吧”定期开展阅读活动； 2.在10月淄博读书月，开展主题多样的全民阅读活动。每个镇办开展活动不少于1场，每个区县活动开展不少于20场； 3.对本年度表现优秀的新时代文明实践阅读推广志愿者和阅读推广人进行表彰。开展书香之镇、书香之村评选推荐。 | [5 empty] | 各区县局 | 新闻出版科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (10)深入实施传统旅游企业提升工程，全面提升星级旅游饭店、文化主题酒店的硬件设施和服务水平，开工建设万豪大酒店、希尔顿大酒店等一批高星级标准的酒店。深入推进景区品牌创建提升，抓好全市A级景区动态管理，推进周村古商城5A级创建以及周村千禧农谷、桓台红莲湖等4A级景区创建。推动旅行社规范化发展。 | 2020年底 | 1.对接省星评委、市星评委，开展酒店评定； 2.推进万豪大酒店开始主体施工；希尔顿大酒店开始主体施工； 3.公布暗访结果，组织景区整改落实，总结提升； 4.全面组织A级旅行社评定； 5.在部分旅游企业中开展“赶标杆”活动，建立提质升级长效机制。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市自然资源局 市住房城乡建设局 市交通运输局 | 产业发展科 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (10)深入实施传统旅游企业提升工程，全面提升星级旅游饭店、文化主题酒店的硬件设施和服务水平，开工建设万豪大酒店、希尔顿大酒店等一批高星级标准的酒店。深入推进景区品牌创建提升，抓好全市A级景区动态管理，推进周村古商城5A级创建以及周村千禧农谷、桓台红莲湖等4A级景区创建。推动旅行社规范化发展。 | 2020年底 | 加强日常维护管理，建立长效管控机制，巩固整治成果。 | [5 empty] | 市城市管理局 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 万豪大酒店：主体施工。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 希尔顿（花园）酒店：希尔顿（逸林）酒店主体建设； 希尔顿（花园）酒店试营业。 | [5 empty] | 张店区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 德尔塔大酒店：督促项目按照高星级标准继续推进二次结构砌体及外墙装饰工程的施工。 | [5 empty] | 临淄区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (10)深入实施传统旅游企业提升工程，全面提升星级旅游饭店、文化主题酒店的硬件设施和服务水平，开工建设万豪大酒店、希尔顿大酒店等一批高星级标准的酒店。深入推进景区品牌创建提升，抓好全市A级景区动态管理，推进周村古商城5A级创建以及周村千禧农谷、桓台红莲湖等4A级景区创建。推动旅行社规范化发展。 | 2020年底 | 东岳大酒店：推进装修完成，11月份试营业。 | [5 empty] | 桓台县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 885温泉酒店：推进12月份投入运营。 | [5 empty] | 桓台县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博天煜豪生酒店项目：推进开工建设前期相关手续，确保2020年10月正式开工。 | [5 empty] | 桓台县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 春沨渡度假酒店：推进主体施工建设。 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 海棠湾温泉酒店：做好运营工作，持续推进养老公寓项目主体建设。 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 源泰蓝海钧华大饭店：完成酒店主体封顶，15层以下二次结构完成，酒店精装修工作逐步展开。 | [5 empty] | 沂源县 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (10)深入实施传统旅游企业提升工程，全面提升星级旅游饭店、文化主题酒店的硬件设施和服务水平，开工建设万豪大酒店、希尔顿大酒店等一批高星级标准的酒店。深入推进景区品牌创建提升，抓好全市A级景区动态管理，推进周村古商城5A级创建以及周村千禧农谷、桓台红莲湖等4A级景区创建。推动旅行社规范化发展。 | 2020年底 | 对全区景区、乡村旅游点、工业旅游点进行复核验收，评选全区旅游标杆企业。 | [5 empty] | 淄川区 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 组织景区从业人员参加培训，提升服务水平，完善景区各类规章制度，规范管理。 | [5 empty] | 博山区 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 1.周村古商城力争年内2020年通过景观质量国家级评审。完成内部及远端全部标识系统安装，完成西门提升项目，完成景区周边立面提升项目； 2、千禧农谷按照市局初评意见，进一步进行改造提升。 | [5 empty] | 周村区 | 资源开发科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (10)深入实施传统旅游企业提升工程，全面提升星级旅游饭店、文化主题酒店的硬件设施和服务水平，开工建设万豪大酒店、希尔顿大酒店等一批高星级标准的酒店。深入推进景区品牌创建提升，抓好全市A级景区动态管理。 | 2020年底 | 对照A级景区的创建标准，对红莲湖景区的相关问题进行提升。 | [5 empty] | 桓台县 | 资源开发科
|  |  | 2020年底 | 1.完成传统旅游企业的硬件设施和服务水平全面提升工程； 2.完成A级景区的创建工作； 3.完成旅行社规范化发展工作任务。 | [5 empty] | 高青县 | 资源开发科
2 | 实施齐文化传承创新重点工程。 | ⑴成立项目专班，重点抓好《齐文化传承创新示范区发展规划》落地实施和稷下学宫项目整体规划设计，完成齐国故城考古遗址公园项目展馆改造展陈和园区文化展示。 | 2020年底 | 1.督导临淄区等区县做好规划落实； 2.配合办理工程建设项目许可、施工等手续。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文教科） 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 齐文化传承创新示范区专班
2 | 实施齐文化传承创新重点工程。 | ⑴成立项目专班，重点抓好《齐文化传承创新示范区发展规划》落地实施和稷下学宫项目整体规划设计，完成齐国故城考古遗址公园项目展馆改造展陈和园区文化展示。 | 2020年底 | 稷下学宫项目：完成投资5亿元。 1.完成稷下学宫整体规划设计和主体建筑方案设计，并开工建设; 2.完成水系生态整治。 | [5 empty] | 临淄区 | 齐文化传承创新示范区专班 | 项目暂停
|  |  | 2020年底 | 齐国故城考古遗址公园项目：完成投资0.08亿元。 1.完成齐景公墓殉马坑项目园区绿化工程； 2.完成小城城墙遗迹保护展示项目土建、绿化工程； 3.启动10号宫殿遗址等保护展示工程项目建设。 | [5 empty] | 临淄区 | 齐文化传承创新示范区专班
|  | (2)实施齐文化传承研究工程，搭建齐文化研究联盟和齐文化产业转化联盟平台，建立国家级齐文化研究人才库。 | 2020年底 | 搭建齐文化研究联盟：运用院刊、微信、网站宣传联盟学者的研究成果，配合齐文化产业转化联盟单位消化、吸收、利用联盟单位专家学者的研究成果。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
2 | 实施齐文化传承创新重点工程。 | (2)实施齐文化传承研究工程，搭建齐文化研究联盟和齐文化产业转化联盟平台，建立国家级齐文化研究人才库。 | 2020年底 | 搭建齐文化产业转化研究联盟：推出一批转化研究成果。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
|  |  | 2020年底 | 建立国家级齐文化研究人才库：邀请人才库专家对齐文化学术研究等工作进行指导。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
|  | ⑶推进齐文化历史文献编撰工作，支持5—10个齐文化课题研究项目。 | 2020年底 | 《齐文化新时代发展报告》项目：完成撰写。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
|  |  | 2020年底 | 淄博地域文化挖掘与普及项目：形成我市地域文化项目成果。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
2 | 实施齐文化传承创新重点工程。 | ⑶推进齐文化历史文献编撰工作，支持5—10个齐文化课题研究项目。 | 2020年底 | 齐文化精神与核心要义阐释与研究项目：形成齐文化精神与核心要义项目成果。。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
|  |  | 2020年8月底 | 齐文化对外宣传研究项目：对齐文化对外宣传研究项目进行总结和宣传。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
|  |  | 2020年8月底 | 齐文化与稷下学研究项目：对齐文化与稷下学研究项目进行总结和宣传。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
|  |  | 2020年3月底 | 稷下学宫与诸子百家思想文化研究课题： | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班 | 已完成
|  |  | 2020年底 | “齐国名相”研究项目：广泛征求齐文化专家意见，对《齐相》进行修改，并联系出版社进行出版或者将部分内容在报刊上发表。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） | 齐文化传承创新示范区专班
2 | 实施齐文化传承创新重点工程。 | ⑷实施齐文化传承传播交流工程，与北京大学合作组织办好“2020齐文化与稷下学高峰论坛”。创新举办“文化名城讲坛”，一月举办一场高层次高水准讲座。深入实施齐文化“六进”工程，打造传承齐文化新载体。 | 2020年10月底 | 对论坛进行总结，梳理论坛成果编纂成册。 | [5 empty] | 齐文化研究院 市委宣传部 （理论科） 临淄区 | 齐文化传承创新示范区专班
|  |  | 2020年底 | 举办“文化名城讲坛”活动至少3场。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（文产办） | 科技教育科
|  |  |  | 1.完成齐文化专题宣传片《泱泱齐风》的制作； 2.完成口袋书的印刷和发放工作； 3.对齐文化“六进”工程进行总结，并制定2021年齐文化“六进”工程计划。 | [5 empty] | 齐文化研究院市委宣传部 （理论科） 市社科联 市教育局 各区县 | 齐文化传承创新示范区专班
2 | 实施齐文化传承创新重点工程。 | ⑸实施节会品牌培塑工程，发挥齐文化节链接功能，加强与日韩等国家交流，办成国际国内知名的节会品牌。 | 2020年底 | 1.10月份，筹备小组完成第十七届齐文化节资料归档、活动总结等相关工作； 2.运用全媒体方式，策划齐文化节后续宣传推介； 3.持续做好以齐文化为载体的对外宣传推介工作。 | [5 empty] | 市文化和旅游局 市委宣传部（新闻科、外宣科） | 市场推广科
|  |  |  | ／ | [5 empty] | 临淄区 | 市场推广科

## Sheet2
市文化和旅游局“文旅融合发展攻坚行动”重点工作完成情况调度表（第四季度）
2020-12-22
序号 | 重点工作 | 具体项目名称 | 完成时限 | 4季度目标任务 | 四季度任务是否按期完成 | 四季度完成情况 | 全年任务是否完成 | 存在问题 | 下步打算 | 责任单位 | 市局责任科室 | 备注
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑶召开全市文化旅游发展大会，成立精品旅游产业专班，建立重点文旅项目建设企业直报制度，实行专班推进、专人跟进、专项督导。 | 第二季度 | ／ | 是 | 持续加强与全市文旅发展大会文旅企业的对接联系，系统介绍了文昌湖的发展规划和建设情况，为后续合作奠定基础。无锡灵山文化旅游集团有限公司、苏州深度智谷文化旅游有限公司等陆续来我区实地考察。 | 是 | 无 | 进一步对接无锡灵山文化旅游集团有限公司等文旅企业，争取实现文旅项目新突破。 | 各区县 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑷实施重点文旅项目建设工程，开工建设聊斋文化园、齐文化创意产业园、“绿野晴川”动物乐园（一期）、“红叶柿岩”乡村振兴示范区、淄博市美术馆等10个重点文旅项目，继续推进建设华侨城旅游综合体、中华传统民俗文化创意园、陶琉古镇、岜山中医药健康旅游示范基地等项目建设。 | 2020年底 | 文昌湖石佛文旅康养特色小镇一期项目：进行文体中心建设。 | 否 | 经与我区经济发展局对接，石佛文旅康养特色小镇一期项目完成网上签约，并办理了企业投资备案手续，完成项目立项，项目建设所需246亩土地已摘牌。 | 否 | 项目主体发生变化，开工时间难以确定。 | 项目建设用地指标已落实，下一步文昌湖区将进行精准招商。我局将继续加强重点文旅产业项目服务。跟进重点文旅产业项目，确保项目服务保障，及时与区经发局、区建设局等主管部门沟通，了解项目进展情况，积极帮助解决项目推进过程中出现的各类问题。 | 文昌湖区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 文昌湖海洋生态文化科技城建设项目：进行一期土建工程。 | 否 | 经与我区经济发展局对接，海洋生态文化科技城建设项目项目一期80亩省厅已批复，储备89.5亩文旅用地已完成征收、储备；100亩新增建设用地指标已下达，正在开展征地工作；200亩商业用地指标已落实。 | 否 | 项目主体发生变化，开工时间难以确定。 | 项目建设用地指标已落实，下一步文昌湖区将进行精准招商。我局将继续加强重点文旅产业项目服务。跟进重点文旅产业项目，确保项目服务保障，及时与区经发局、区建设局等主管部门沟通，了解项目进展情况，积极帮助解决项目推进过程中出现的各类问题。 | 文昌湖区 | 产业发展科
|  |  | 2020年底 | 淄博恒大养生谷二期项目：住宅二次结构完成。 | 是 | 经与我区经济发展局对接，目前恒大养生谷二期项目四大园部分已全部施工完成。 | 是 | 无 | 进一步完善配套及内部设施建设 | 文昌湖区 | 产业发展科
1 | 实施一批重点文旅项目 | ⑸实施农旅、学旅、工旅融合发展工程，重点推进10个精品乡村旅游示范点建设。推进工矿文化遗址保护利用。制定出台《淄博市工业旅游示范基地建设指南》，打造研学游精品线路。 | 2020年底 | 开展领先教育人生路活动和国兰文化艺术节。 | 是 | 开展了淄博航协文昌湖飞行体验周活动和环文昌湖健身跑2个主题活动。 | 是 | 受疫情影响，人群聚集类活动开展时间不确定性较大。 | 加强项目策划，与活动单位协调，做好活动策划和疫情防控，根据疫情情况开展相应活动。 | 文昌湖区 | 市场推广科
1 | 实施一批重点文旅项目 | (9) 实施书香淄博打造工程，建立政府主导、社会参与、市场运作的运行管理机制，建成开放一批城市书房、传齐书苑，构建区镇村三级全民阅读体系，打造“15分钟阅读文化圈”；全面提升市文化中心市场化、专业化运营水平，加快市美术馆建设。 | 2020年底 | 1.各区县局协调辖区内各级文化艺术类社团、协会、企事业单位，在“书香淄博阅读吧”定期开展阅读活动； 2.在10月淄博读书月，开展主题多样的全民阅读活动。每个镇办开展活动不少于1场，每个区县活动开展不少于20场； 3.对本年度表现优秀的新时代文明实践阅读推广志愿者和阅读推广人进行表彰。开展书香之镇、书香之村评选推荐。 | 是 | 完成农家书屋书目更新任务，对农家书屋提质增效示范点和乡村记忆博物馆进行奖补，持续完善提升。建立了农家书屋标准化管理制度。开展了“我的书屋我的梦”农村少年儿童阅读活动。 | 是 | 农家书屋文化活动还不够丰富，活动形式相对单一。乡村记忆博物馆建设进度相对较慢。 | 加强活动开展力度，鼓励各农家书屋大力开展形式多样的阅读活动，加快推进乡村记忆博物馆设施建设，丰富完善相关内容。 | 各区县局 | 新闻出版科